1.-Emprendimiento Productivo de truchas con la Asociación APHAM de  Huanocolllo del municipio de  Pucarani.

2-.Autor: Cesar Antonio Rivamontán Pereira.

3.- Contexto social y económico.

La  comunidad  de  Huanocollo  es  parte  de del Cantón Chiarpata del  Municipio de  Pucarani que  está  ubicado en la Provincia  Los  Andes del Departamento de La Paz, a 37 Km de  la  sede  gobierno, limita  al norte  con el  Municipio de  Batallas, al este  con la  provincia Murillo, al oeste con la Provincia Ingavi y el Lago Titicaca y al sur  con el municipio de Laja, cuenta  con una  topografía  conformada por serranías  bajas, el clima  es  frio con una  temperatura  promedio de 12° C y su  humedad  relativa es de 46 %. Por  el municipio pasas la  carretera principal La Paz –Copacabana (PDM, 2001 2005).

Según los datos  del Censo   del INE 2012 la  población llega   a 28.125  de  los  cuales  13.700  son varones  y 14.515  son mujeres. De  todos  ellos, 8580 se  dedican como actividad económica a la  Agricultura, ganadería, caza, pesca y silvicultura. El 82.3 % del total de  la  población es  considerada  como pobre (moderada: 55.2; indigente: 26.2  y marginal: 0.9)

La  mayoría  de  la  población está  dedicada a  la  crianza  de ganado (camélido, ovina, vacuna, entre otros) y la  producción agrícola (tubérculos  y cereales)que  son las  principales   fuentes  de  ingreso económico. En la  región existe  un potencial lechero, para  lo cual  las autoridades y las  ONG priorizan la producción de leche. Así mismo en el sector del lago se  dedican a la pesca y extracción de  piedra caliza, yeso y arena.

4. Enfoque del proyecto.

Para  el presente proyecto, el  enfoque  de  lo individual  y cultural, es pertinente, porque ponen  de  relieve  las  desigualdades a  escala  individual y por  ello las  posibilidades  de  desarrollo en ellos  mismos desde  sus  estrategias  de  vida   con el  fortalecimiento de capacidades  a  través  del acceso a la  tecnología o recursos.

Para  el emprendimiento asociativo para  la  crianza  de  truchas el enfoque  de  tecnologías  y recursos para  lograr  cierto desarrollo en Huanocollo, es  importante, porque  el emprendimiento de la  crianza  de  truchas supone  incorporar recursos y tecnologías en el emprendimiento. También será  importante  considerar  el  “capital  social”    presente  y posible  de  trabajar o  fortalecer  en la  Asociación de  productores, en el marco  de  una  forma  de  desarrollo  sostenible.

Pensando  en una  estrategia  de  desarrollo del  proyecto  y sus  inserción en la  comunidad , pienso  que  el enfoque  de desarrollo  institucional puede  ser  pertinente  porque  te  permite  considerar  factores  colindantes al proyecto en sí que  pueden incidir  en un buen desempeño, tal es  el caso del Municipio de Pucarani en la  habilitación y/o mejora  de caminos para  una  mejor  comercialización.

5. Descripción de la población objetivo.

La  Asociación de Productores de Horticultura y Agropecuarios La Maravilla (en adelante APHAM, por su sigla) fue  creada   el 23  de  Octubre  de 2012 en la  comunidad  de  Huanocollo. Su personería  jurídica  otorgada  por  la  Gobernación de  La Paz es  la N° 16859 de  fecha 14 de  Noviembre de 2012.

El  objetivo  inicial fue  el de  poder  aunar  esfuerzos  colectivos  para  canalizar  fondos  y recursos publico  privados para  mejorar  sus  capacidades  productivas en el campo de la  horticultura y la agropecuaria, para así también mejorar sus  condiciones de vida y los  de  la  comunidad. La Asociación cuenta  con 33  afiliados  y un  Directorio de 3 integrantes: Presidente: Benedicto Quispe E., Secretario de Actas, Roberto Ali Ch. y Secretaria de Hacienda Valentina Ali de Callari.

La  Asociación ha  venido  trabajando con diferentes  proyectos, entre los  que  se  destacan: Sanidad y mejora genética  de  ganado vacuno con la Carrera  de  Ingeniera  Agronómica de la  UMSA, Crianza  y producción de  cuyes con la misma  institución, producción de  hortalizas  en invernaderos con la  Iglesia  Luterana y dotaciones  de semillas  con EMAPA.

Si bien este será  el primer  emprendimiento asociativo en la  crianza y comercialización de  truchas, es  sabido que varios  socios  y también gente  de la  comunidad tienen  hábitos  de  pesca para  autoconsumo en el lago Titicaca, al cual asisten de manera  regular, de  ahí nace  el interés potencial para  la  crianza  de  truchas.

6. Problema principal que atacará el proyecto.

El principal problema  al cual se  atacara  es la  condición de  pobreza en la  que  viven las  familias  de la Asociación. Los  indicadores  de pobreza moderada  y de  indigencia  (que  son predominantes  en la  zona)  son causantes de otras formas de vulnerabilidad social y económica,  como el acceso a una buena  alimentación (que genera  desnutrición y enfermedades) y acceso a calidad  educativa.

7. Objetivos

7.1 Objetivo general.

Mejorar  la calidad  de  vida de las familias de la Asociación de Productores en Horticultura y Agropecuarios la Maravilla   a  través de la implementación de un emprendimiento económico productivo acuícola en reproducción crianza y comercialización de truchas arcoíris en estanques.

7.2 Objetivos  Específicos.

- Fortalecimiento y consolidación de  la estructura de la asociación de productores de trucha   mediante una visión asociativa.

- Implementación de  infraestructura productiva (16 piscinas de  cemento), para la producción y comercialización de truchas.

- Desarrollo de procesos  de capacitación y asistencia técnica  en reproducción, crianza, engorde, cosecha y comercialización  de trucha para  la  Asociación.

- Introducción de   carne de trucha  al mercado  con estrategias  de  comercialización.

8. Plan de seguimiento y evaluación.

| RESULTADOS | ACTIVIDADES | INDICADORES | Medios de Verificación | Actividades de Seguimiento | Consolidación | Decisiones y acciones | Responsables (s) | Frecuencia | Presupuesto en BS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RESULTADO 1.1 Se ha fortalecido la organización de la asociación de productores de trucha | Fortalecer la asociación a través de proceso de capacitación en 10 talleres | El 95 % de los productores de trucha han sido fortalecidos y consolidados para emprender con el proyecto. | . Buenas prácticas. Organizativas. | Realizar un grupo focal para verificación de buenas prácticas. | Si existen malas prácticas como Autoritarismo, individualismo, Machismo Racismo. | Conversar con el directorio y socios para conciliar. En caso negativo debe cambiarse el directorio bajo pautas claras. | Coordinador del Proyecto. Comité de Control. | Trimestral | 700 |
|  |  |  |  | Verificación in situ de buenas prácticas. | Si existen malas prácticas como falta de transparencia y rendición de cuentas públicas. | Reunir socios y directorio y personal de IPD PACU para exigir cambio de actitud, caso contrario presentar a los socios la información sin mediación. | Coordinador del Proyecto. Comité de Control. | Mensual. | 1200 |
| RESULTADO 1.2 Se ha formado recursos humanos en gestión administrativo | Realizar proceso de formación de recursos humanos a través de capacitación con 6 talleres en gestión administrativa | Cantidad de talleres realizados / grado de apropiación de conocimientos. | Listas de participantes y registros fotográficos, actas de conformidad | Visitas de campo y entrevistas no estructuradas a población destinataria. | En caso de no realización de los talleres. | Reunión con el responsable de capacitación, reprogramación. | Coordinador del Proyecto. | Mensual | 700 |
|  |  |  |  | Revisión de listas. | En caso de discontinuidades o inasistencia. | Reunión con el responsable de capacitación, reprogramación. | Coordinador del Proyecto. | Mensual | 450 |
|  |  |  |  | Realizar test de aprovechamiento a los contenidos mínimos del proceso. | En caso de no aprovechamiento, verificar causas y responsabilidades. | Si las responsabilidad está en el capacitador, retención de haberes por incumplimiento de contrato. Reprogramación. En caso de los destinatarios, pérdida de beneficios del proyecto. | Coordinador del Proyecto .Comité de Control. | Trimestral | 1300 |
| RESULTADO 1.3 Se han firmado convenios estratégicos interinstitucionales de apoyo al sector piscícola | Realizar 2 convenios con alianzas interinstitucionales de carácter estratégico. | Cantidad de convenios que fortalecen estratégicamente al emprendimiento. | Convenios firmados, informes | Visita al GAMP para validación de información. | En caso de no firma, verificar responsabilidades. | En caso del coordinador de proyecto: memorándum y reprogramación. En caso del GAMP, reprogramación. | Coordinador del Proyecto. | Trimestral | 450 |
| Total | 4.800 |  |  |  |  |

| OBJETIVO 1 | INDICADORES | Medios de Verificación | Actividades de Seguimiento | Responsables |  | fechas |  | Aplicación de recomendaciones | Responsables | Fechas | Presupuesto en BS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fortalecimiento y consolidación de la estructura de la asociación de productores de trucha mediante una visión asociativa | El 95 % de los productores de trucha han sido fortalecidos y consolidados para emprender con el proyecto. | Documento de Evaluación externa trienal. | Contratación de Evaluadores Externos vía Licitación Pública. | Coordinador de Proyecto |  | Octubre de 2017 |  | Formulación de Plan de Acción en base a recomendaciones de Evaluación. | Directorio de la Asociación. Coordinador de Proyecto. | Enero 2018. | 45.000 |
|  |  |  | Realización del proceso de evaluación. | Evaluador externo |  | Octubre a Noviembre de 2017 |  |  | Equipo evaluador externo. | Noviembre | 5.000 |
|  |  |  | Entrega del Primer borrador y retroalimentación con actores clave. | Evaluador externo, coordinador de proyecto y Comité de Control. |  | Noviembre 2017 |  |  |  |  | 100 |
|  |  |  | Entrega del informe final de evaluación. | Evaluador externo |  | Fines de Noviembre 2017. |  |  | Equipo evaluador externo. | Noviembre. | 100 |
|  | Cantidad de talleres realizados / grado de apropiación de conocimientos. | Listas de participantes y registros fotográficos, actas de conformidad | Visitas de campo y entrevistas no estructuradas a población destinataria. | Coordinador de proyecto. |  | Agosto 2016 |  |  |  |  | 4500 |
|  |  |  | Revisión de listas. |  |  |  |  |  |  |  | 450 |
|  |  |  | Realizar test de aprovechamiento a los contenidos mínimos del proceso. |  |  |  |  |  |  |  | 890 |
|  | Cantidad de convenios que fortalecen estratégicamente al emprendimiento. | Convenios firmados, informes | Visita al GAMP para validación de información. |  |  |  |  |  |  |  | 450 |
| Total |  | 46.040 |  |  |  |  |

9. Presupuesto.

Debido a mi imposibilidad  de  presentar  la  tarea  del Foro 1 ,que  suponía el presupuesto, incorporo en esta  redacción el presupuesto, para una  comprensión más  cabal del emprendimiento.

PRESUPUESTO

| DETALLE |  | Unidad |  | Cantidad | Precio Unit. | Precio Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL INVERSIÓN |  |  |  |  |  | 281.977 |
| PRIMER OBJETIVO: FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL |  |  |  |  |  | 10.000 |
| Fortalecimiento organizacional de la asociación |  | global |  | 1 | 5000 | 5.000 |
| Formación de recursos humanos en gestión, administrativo de jaulas flotantes |  | global |  | 1 | 3000 | 3.000 |
| Convenios/alianzas estratégicas |  | global |  | 1 | 2000 | 2.000 |
| SEGUNDO OBJETIVO: IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA PRODCUTIVA |  |  |  |  |  | 166.193 |
| Construcción e implementación de estanques o piscinas |  |  |  |  |  | 80.586 |
| Partida | Material para la construcción de 16 estanques 3x12 mts |  |  |  |  | 80.586 |
| 42230 | Bolsas de cemento Viacha | global |  | 480 | 65 | 31200 |
| 42230 | Fierro de construcción 3/4 | barra |  | 250 | 75 | 18750 |
| 42230 | Fierro de construcción 3/8 | barra |  | 150 | 32 | 4800 |
| 42230 | Llaves de pasos de 11/2, FV. | global |  | 64 | 25 | 1600 |
| 42230 | Tubo de 11/2 Plasmar E-40 Campana | global |  | 50 | 42 | 2100 |
| 42230 | Filtro de 1", Italiano | global |  | 32 | 180 | 5760 |
| 42230 | Llaves finales o grifos fv. de 1/2, | global |  | 64 | 48 | 3072 |
| 42230 | Unión Universal de 11/2, Tigre | global |  | 32 | 12 | 384 |
| 42230 | Llaves de pasos de 1/2 FV. | global |  | 64 | 48 | 3072 |
| 42230 | Llaves de pasos 3/4 FV. | global |  | 64 | 32 | 2048 |
| 42230 | Tubos de 3/4 Plasmar E-40 Campana | global |  | 45 | 52 | 2340 |
| 42230 | Te de 11/2 Tigre | global |  | 64 | 35 | 2240 |
| 42230 | Te de 3/4 Tigre | global |  | 45 | 12 | 540 |
| 42230 | Teflones de 3/4, | global |  | 60 | 3 | 180 |
| 42230 | Transporte material | Viaje |  | 1 | 2500 | 2500 |
| Dotación de equipos y herramientas de manejo |  |  |  |  |  | 5.592 |
| Partida | Material e equipos de manejo |  |  |  |  | 5.992 |
| 34800 | Agujas grandes para el costurado | Pieza |  | 10 | 2 | 20 |
| 34800 | Juegos de red para cosecha | Pieza |  | 2 | 40 | 80 |
| 34800 | Zarandas seleccionadoras metálicas | Pieza |  | 2 | 200 | 400 |
| 34800 | Balanza tipo reloj | Pieza |  | 1 | 300 | 300 |
| 34800 | Baldes de 18 litros | Pieza |  | 6 | 15 | 90 |
| 34800 | Termómetro | Pieza |  | 1 | 200 | 200 |
| 34800 | Cepillos | Pieza |  | 6 | 12 | 72 |
| 34800 | Conservador plastoformo (Cajas) | Unidad |  | 2 | 110 | 220 |
| 34800 | Bañadores | Pieza |  | 5 | 30 | 150 |
| 34800 | Cuchillos inoxidables | Pieza |  | 5 | 12 | 60 |
| 34800 | Bote para producir | Pieza |  | 1 | 4000 | 4000 |
| Dotación de insumos productivos |  |  |  |  |  | 76.915 |
| 31300 | Alevinos de 2a3 gr. | Unidad |  | 16000,00 | 1,10 | 17600 |
| 31300 | Alimento balanceado inicio | kilogramo |  | 250,02 | 11,00 | 2750 |
| 31300 | Alimento balanceado crecimiento | kilogramo |  | 2000,00 | 10,50 | 21000 |
| 31300 | Alimento balanceado engorde | kilogramo |  | 1500,00 | 10,50 | 15750 |
| 31300 | Alimento balanceado acabado pig. | kilogramo |  | 1000,00 | 14,00 | 14000 |
| 31300 | Oxitetraciclina | Litro |  | 2,0 | 760 | 1520 |
| 31300 | Transporte de alevinos | Viaje |  | 2 | 960 | 1920 |
| 31300 | Trasporte de alimento balanceado | Viaje |  | 5 | 475 | 2375 |
| Organización del comité de gestión y administración |  |  |  |  |  | 3.100 |
| TERCER OBJETIVO: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA DE LA PRODUCCION DE TRUCHA |  |  |  |  |  | 42.644 |
| Capacitación en manejo de producción de truchas |  | Global |  | 1 | 20000 | 20.000 |
| Asistencia técnica |  | Global |  | 1 | 6894 | 6894 |
| Elaboración de guías técnicas de apoyo a proces., de capacitación |  | Global |  | 1 | 5750 | 5.750 |
| Capacitación en mercado y comercialización |  | Global |  | 1 | 10000 | 10000 |
| CUARTO OBJETIVO: MERCADO Y COMERCIALIZACION |  |  |  |  |  | 12.300 |
| Elaboración de un estudio de mercado |  | Global | 1 |  | 7000 | 10000 |
| Estrategia de comercialización (difusión y visualización del producto) |  | Global | 1 |  | 1000 | 1.500 |
| Convenios para mejoramiento de vías de transporte |  | Global | 1 |  | 800 | 800 |
| MONITOREO Y EVALUACION |  |  |  |  |  | 50840 |
| Actividades de monitoreo |  | Global | 1 |  | 4800 | 4800 |
| Evaluación externa (Consultoría ) |  | Global | 1 |  | 46040 | 46040 |

10.- Análisis de  factibilidad  económica, Costo –beneficio.

11.- Cronograma de Actividades.

| ACTIVIDADES |  |  | Responsable | MESES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| PRIMER OBJETIVO: FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Fortalecimiento organizacional de la asociación |  | Técnico piscicultor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Formación de recursos humanos en gestión y administración de estanques o piscinas. |  | Técnico gestión administrativa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Convenios/alianzas estratégicas |  | Directorio de la asociación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SEGUNDO OBJETIVO: IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA PRODCUTIVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Construcción e implementación de estanques o piscinas. |  | Técnico piscicultor y asociación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a | Material para la construcción de estanques. | IPD PACU y técnico piscicultor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dotación de equipos y herramientas de manejo |  | IPD PACU y técnico piscicultor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a | Material e equipo de manejo | IPD PACU y técnico piscicultor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dotación de insumos productivos |  | Municipio y asociación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b1 | Compra de alevines | IPD PACU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b2 | Compra de alimento balanceado | Asociación y IPD PACU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Organización del comité de gestión y administración |  | Técnico en administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TERCER OBJETIVO: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA DE LA PRODUCCION DE TRUCHA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Capacitación en manejo de producción de trucha |  | Técnico piscicultura y asociación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Asistencia técnica |  | Técnico piscicultor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Elaboración de guías técnicas de apoyo a procesos de capacitación |  | Técnico piscicultor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Capacitación en mercado y comercialización |  | Técnico en comercialización |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUARTO OBJETIVO: MERCADO Y COMERCIALIZACION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Elaboración de un estudio de mercado |  | Técnico en comercialización |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Estrategia de comercialización |  | Técnico en comercialización |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Convenios para mejoramiento de vías de transporte |  | Directorio de la asociación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EVALUACIÓN DE IMPACTO PEP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INFORME FINAL DEL PEP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

12.- Marco Lógico

Puede  verse  las  fichas  municipales  del INE en el siguiente  enlace : http://sice.ine.gob.bo/censofichacna/c_listadof/listar_comunidades

Según el INE, la  unidades  de  Producción Agropecuaria (UPAS) en Pucarani en el sector de  Pesca son “realizan pesca: 201 y realizan cria de especies  acuáticas:19.”

En Huanocollo  existen 93  familias, cerca  de  465 personas (en promedio 5 integrantes  por  familia).

En la  Asociación participan 25 mujeres y 8 hombres.

Debido a  que no pude  presentar la  tarea  del Foro 1, presento ahora para  que  se pueda  comprender  mejor.