## Hoja1
PLAN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROYECTO AVICOLA PARA 50 FAMILIAS DEL MUNICIPIO DEL TAMBO -DEPARTAMENTO DEL CAUCA
PRIMER AÑO
Obj E.1 Producir huevos de excelente calidad mediante la implementación de suplementos alimenticios alternativos.
| ACTIVIDADES | INDICADORES | MEDICION INDICA | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTI | OCT | NOV | DIC | FRECUENCIA | COSTO | RESPONSABLES
| Construcción de los galpones | No de galpones construidos | 50 galpones construidos | [12 empty] | unica | 35486000 | hombres y mujeres beneficiarios | bar: FEBRERO to ABRIL
| • Adecuación de camas, comederos, bebederos, calentadores y sistemas de ventilación. | Inventario de bienes adquiridos. | 1.000 bebederos. 1.600 comederos ,50 sistemas de ventilación,50 calentadores | [12 empty] | unica | 7000000 | Administradora del proyecto y beneficiarias. | bar: MAYO
| • Compra de 10.000 pollitas con una edad de 2 semanas aproximadamente | No de animales en producción | 10.000 pollitas en crecimiento y producción | [12 empty] | Unica | 40000000 | Administradora del proyecto y beneficiarios(as) | bar: JUNIO
| • Compra del concentrado inicio y fase de lvante y postura | % de alimento diario por ave . % de compra de alimento por galpon | Registro de alimentació y .factura de compra. | [12 empty] | MENSUAL | 446025000 | Administradora del proyecto y beneficiarias(os) | bar: JUNIO to DIC
| • Plan de manejo sanitario, que incluye su vacunación y control de parásitos. | No de planes de manejo sanitarios realizados | 4 vacunaciones y un control de parasito por cada galpon. | [12 empty] | 4 jornadas | 5000000 | Tecnicos responsables de estas actividades | bar: JUNIO; AGOSTO to OCT
| sostenimiento y manejo de cria y levande de aves para su adecuadapostura | No de jornales | 15 jornales por galpon al mes | [12 empty] | MENSUAL | 280000000 | beneficiarias | bar: JUNIO to DIC
| asesorias | No de asesorias realizadas | 11 asesorias realizadas, 11 informes entregados | [12 empty] | MENSUAL | 1200000 | Tecnico | bar: FEBRERO to DIC
ObjE.2 Capacitar a las familias campesinas en la cría y manejo de aves de postura.
| • Realizar dos talleres construcción de galpones y cría y manejo de aves . | No de hombre, mujeres y jovenes de las familias son conocimientos en cria y manejo de aves | 50 hombres,50 mujeres y 30 jovenes de las familias conocen y tienen habilidades en el manejo degalpones y cria de aves. | [12 empty] | MENSUAL | 500000 | Profesional capacitador , aporte Umata | bar: ENERO to FEBRERO
| • Realizar dos talleres sobre manejo contable | No de hombres ,mujers y jovenes de las familiascon conocimientos sobre contabilidad para los registros de las aves. | 50 hombres,50 mujeres y 30 jovenes con habilidades en el manejo de contable | [12 empty] | MENSUAL | 500000 | Profesional capacitador , aporte Umata | bar: ABRIL
| • Realizar una charla sobre economía solidaria plan de negocios. | Implementacion de plan de negocios | 50 hombres , 50 mujeres, 30 jovenes con conocimiento en economia solidaria y elaboran el plan de negocios para iniciar | [12 empty] | MENSUAL | 250000 | Profesional capacitador , aporte Umata | bar: MAYO
| • Realizar unos cursos sobre organización empresarial, comercialización y mercadeo. | No de hombres ,mujers y jovenes con conocimientos de empresa ,comerciliazación y mercado. | 50hombres,50 mujeres y 30 jovenes on conocimiento en organizacipon empresarial comercialización y mercado. | [12 empty] | MENSUAL | 1250000 | Profesional capacitador , aporte Umata | bar: JUNIO to AGOSTO
| • Asesoría en técnicas de producción y manejo de aves | No de hombre,No mujeres y jovenes de las familias son habilidades y destrezas en tecnicas de produccion. | 50 hombres , 50 mujeres, 30 jovenes con conocimiento en producción y manejo de aves. | [12 empty] | MENSUAL | 200000 | Profesional capacitador , aporte Umata | bar: JUNIO to DIC
| • Asesoría en manejo de los subproductos como la gallinaza y la carne de las gallinas que terminan su ciclo productivo. | No de asesorias aplicadas. | 2 asesorias para la Utilización de los subproductos en el mejoramiento de sus fincas y conocimiento sobre manipulación de alimentos | [12 empty] | ANUAL | 200000 | Profesional capacitador , aporte Umata | bar: DIC
Obj E.3 Constituir una empresa economía solidaria para la comercialización de Los productos avícolas y satisfacer la demanda local.
4 | creacion de la empresa comercializadora | una empresa constituida | reglamentos ,actas, rut, nit, constitución legal, documentos. | [12 empty] | UNA VES AÑO | 500000 | Coordinadora del proyecto - administradora | bar: JULIO to SEPTI
| centro de acopio | un centro de acopio instaldo | bodegas con capacidad de almacenar, selección y empacar | [12 empty] | DOS VECES AÑO | 2400000 | beneficiarios(as) | bar: SEPTI
| comercialización -trasporte | No de unidades vendidas No de viajes realizados | unidades comercilizadas, facturas de venta, registros contables- 48 viajes para la comercializacion | [12 empty] | MENSUAL | 48000000 | beneficiarios(as) | bar: NOV to DIC
| asesorias | No de asesorias realizadas | 6 Asesorias realizadas y informadas. | [12 empty] | MENSUAL | 300000 | tecnico responsable | bar: JULIO to DIC