## Marco Lógico
Anexo 1 MARCO LÓGICO
No. Proyecto: 06-10
Nombre del proyecto | Rescatando saberes ancestrales de nuetros padres, la música como mecanismo para evitar la migración de jóvenes y niños en la comunidad Chiripa.
Nombre de la organización | Gobierno Autónomo Departamental de La Paz
Junio de 2016 |  | junio de 2021
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | RESULTADOS | ACTIVIDADES | INDICADORES | RIESGOS
OBJETIVO 1 | RESULTADO 1.1 Mayor desarrollo expresivo de los alumnos | Integrar a la comunidad y capacitar al director de la orquesta | Información oral y musical recolectada como información primaria | Pretención de la orquesta a la realización de música muy estilizada.
Conformación de la orquesta de instrumentos nativos para jóvenes y niños de la comunidad Chiripa | RESULTADO 1.2 Mejoramiento de apreciación musical | Adquisiciòn y elaboraciòn de instrumentos nativos y elaboración de la vestimenta autóctona | Uso del método de elaboración por las personas más antiguas de la comunidad | Que no haya quedado una memoria de elaboración de los instrumentos
| RESULTADO 1.3 Incremento de público para actividades musicales | Desarrollar vistas a la comunidad por medio de lo que es el turismo comunitario -Generar conciertos en espacios pùblicos | Acuerdos con entidades municipales y la gobernación | Que El municipio y la Gobernación quieran apoyar mínimamente en la promoción de la comunidad
OBJETIVO 2 | RESULTADO 2.1 Población capacitada para protección cultural, natural y ambiental de las zonas identificadas | Talleres de capacitación con 3 módulos para la población sobre turismo comunitario | Talleres realizados de acuerdo a módulos | La asistencia de la población para estos talleres puede presentar un riesgo el idioma, por lo cual más que tenxto en las días positivas debe acompañarse con imágenes que identifiquen con claridad aquello que se quiere mostrar, donde el expositor posibilite en el idioma de los de la comunidad facilitar preguntas y respuetas a las dudas que se vayan adquiriendo. Por tanto es necesario contar en el equipo con personal que sepa idiomas nativos, ya que es una de las grandes barreras en el dialogo del acercamiento con los beneficiarios y los alcances de los que planifican el proyecto.
generación de una oferta musical de acuedo al cronograma de actividad ritual de la comunidad | RESULTADO 2.2 Nuevas fuentes laborales desarrolladas | Talleres de socialización con autoridades y población para dar a conocer las potencialidades de la zona y la contribución de esto para generación de nuevas fuentes laborales | Acuerdos alcanzados con las autoridades y la población | Pensar que solo algunos comunarios o algunos grupos puedan beneficiarse de éste proyecto. Para ello una vez teniendo mayor cercanía con la población se podrá identificar aspectos positivos que los unen unos a otros y aspectos negativos que los separan. Eso facilita poder canalizar el medio por el cal debemos acercarnos a hacerlesentender que este tipo de proyecto debe facilitar a las familias desechando el individualismo.
| RESULTADO 2.3 Areas fortalecidas económicamente a nivel cultural | Capacitación a nivel, artesanal, textil, gastronómico, preservación ambiental, turistica. | Cantidad de Talleres de capacitación | Tiempo de la capacitación, este es un resultado obtenido a partir de 1 año, ya que una vez que se realicen los festivales musicales, la población visitante (turistas nacionales y extrangeros) debe contar con los servicios necesarios desde la atención, la alimentación, hospedaje, transporte, construcciones de servicios básicos como los baños. Lo cual implica muchas veces que la población se de cuenta de las capacidades que cuenta el lugar y las falencias para ir mejorando en el tiempo. Es necesario poder viajar con un grupo a otros sitios donde se realiza este tipo de emprendimientos y puedan constatrse de los resultados que otorgan este tipo de emprendimiento.
OBJETIVO 3 | RESULTADO 3.1 Población joven capacitada para revalorizar la construcción y uso de intrumentos nativos | Talleres realizados en colegios y escuelas durante 6 meses para relalorización de los intrumentos nativos | Cantidad de talleres | Apectación por parte de los estudiantes, que no se encuentren forzados sino mas bien atraidos a esta nueva invitaciòn de ser parte de una orquesta de instrumentos nativos.
Implementación de cursos de socialización para la población joven de elaboración de instrumentos nativos | RESULTADO 3.2 Conformación de orquesta de instrumentos nativos | Invitación para la conformación de integrantes musicales para la orquesta | Cantidad de integrantes | Uno de los riesgos es que no todos los jóvenes y niños quieran asistir a los talleres de revalorización, por lo cual con aquellos que se encuentren interesados se debe fortalecerlos con la muestra de ejemplos reales de otros sitios donde jóvenes y niños realizan este tipo e emprendimientos. Tratar de que las autoridades locales, puedan promover viajes a los estudiantes a otros departamentos para que puedan experimientar encuentros con otros jóvenes que son parte de oruestas dedicadas a la revalorización de instrumentos nativos.

## Hoja1
Matriz de seguimiento de actividades, hi