## Marco Lógico
Anexo 1 MARCO LÓGICO
No. Proyecto: 06-10
Nombre del proyecto | Fortalecimiento de las áreas de producción agropecuarias e implementacion de la actividad turística en el Instituto Tecnologico de Puerto Rico
Nombre de la organización | ITPR-UAP
Fecha inicio: Agosto 2016 |  | Fecha finalización: Agosto 2017
OBJETIVO GENERAL | Fortalecer las áreas de producción agricolas y pecuarias e implementar la actividad turistica en el Instituto Técnologico de Puerto Rico.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | RESULTADOS | ACTIVIDADES | INDICADORES | RIESGOS
OBJETIVO 1. Reorganizar y establecer una nueva estructura organizacional administrativa | RESULTADO 1.1 Organización estructural con planificación anual de la producción agricola y pecuaria. | 1) 2 Reuniones de organización y planificación del equipo técnico de la Unidad de Producción. 2) Identificación de materiales, herramientas e insumos a utilizar | 1) 100% de reuniones de organización del equipo técnico de la Unidad de Producción. 2) 100% de Identificación de materiales, herramientas e insumos a utilizar. | 1) Interno: no contar con el personal comprometido. 2) externo: No encontrar materiales, herramientas e insumos apropiados.
| RESULTADO 1.2 Estimación anual de la produccion agricola y pecuaria. | 1) Realizar encuestas para determinar los productos con mayor aceptación en el mercado local. 2) 2 reuniones con el equipo técnico de producción para establecer el área de producción y elaboración del croquis de campo. 3) Realizar una estimación de los ingreso en bolivianos según área a cultivar y época del año. | 1) 100% de encuestas realizadas para determinar los productos con mayor aceptación en el mercado local. 2) N° de reuniones con el equipo técnico de producción para establecer el área de producción y elaboración del croquis de campo. 3) 100% de estimación de los ingreso en bolivianos según área a cultivar y época del año. | 1) Externo: no recabar información fidedigna. 2) Estimación con obviaciones técnicas.
| RESULTADO 1.3 Consolidación del calendario agricola y pecuario de producción. | 1) 2 Reuniones para la presentación de propuestas del calendario de producción anual con presupuesto. 2) 2 Reuniones para la consolidación del calendario de producción anual con costo-beneficio. | 1) N° de Reuniones para la presentación de propuestas del calendario de producción anual con presupuesto. 2) N° de Reuniones para la consolidación del calendario de producción anual con costo-beneficio. | 1) Sin riezgo
OBJETIVO 2. Coordinar mediante convenio de cooperación entre el programa Turismo Sostenible del ITPR y el Gobierno Autónomo de Puerto Rico la consolidación de los paquetes turísticos a ofertar | RESULTADO 2.1 Firma de convenio de cooperación con el GAMPR | 1) 3 reuniones de propuestas para realizar trabajos de cooperación entre el ITPR-UAP y el GAMPR, en los ámbitos de producción agropecuaria y turistica local. 2) Firma de convenio de cooperación entre el ITPR-UAP y el GAMPR. | 1) N° de reuniones de propuestas para realizar trabajos de cooperación entre el ITPR-UAP y el GAMPR, en los ámbitos de producción agropecuaria y turistica local. 2) N° de firma de convenio de cooperación entre el ITPR-UAP y el GAMPR. | 1) No considerar atractivo el proyecto para trabajo conjunto.
| RESULTADO 2.2 Planificación de eventos para la promoción de paquetes turisticos. | 1) 4 Reuniones por mes con la Unidad de Turismo y la secretaria de producción del GAMPR para fortalecer los eventos de impacto social existentes en la localidad y sugerir nuevas ideas para promocionar la producción agropecuaria y el turismo local | 1) N° de Reuniones por mes con la Unidad de Turismo y la secretaria de producción del GAMPR para fortalecer los eventos de impacto social existentes en la localidad y sugerir nuevas ideas para promocionar la producción agropecuaria y el turismo local. | 1) No considerar atractivo el proyecto para trabajo conjunto.
| RESULTADO 2.3 Consolidación de rutas turisticas del Municipio de Puerto Rico. | 1) 2 reuniones con la Unidad de Turismo del GAMPR, para proponer rutas turisticas locales. 2) 1 reunión para la aprobación de las rutas turisticas locales mediante acta. | 1) N° de reuniones con la Unidad de Turismo del GAMPR, para proponer rutas turisticas locales. 2) 100% de aprobación de las rutas turisticas locales mediante acta. | 1) No considerar atractivo el proyecto para trabajo conjunto.
OBJETIVO 3. Realizar un plan de comercialización agropecuario y turistico anual | RESULTADO 3.1 Aprobación de un plan de comercialización local de productos agricolas y pecuarios con el GAMPR, los gremialistas del mercado y de abarrotes para tener mercado local seguro. | 1) Citar a reunión a los gremialistas del mercado para dar a conocer el proyecto y mediante acta de reunión garanticen la compra al por mayor de los productos agrícolas y asegurar el mercado local, avalado por la Unidad de la Intendencia Municipal. | 1) 100% de reunión a los gremialistas del mercado para dar a conocer el proyecto y mediante acta de reunión garanticen la compra al por mayor de los productos agrícolas y asegurar el mercado local, avalado por la Unidad de la Intendencia Municipal. | 1) No considerar atractivo el proyecto para trabajo conjunto.
| RESULTADO 3.2 Aprobación de tarifa para los paquetes turisticos dentro de la unidad de producción | 1) 2 reuniones para presentación y aprobación de propuestas tarifarias. | 1) N° de reuniones para presentación de propuestas tarifarias. | 1) No considerar atractivo el proyecto para trabajo conjunto.
| RESULTADO 3.3 Aprobación de reglamento interno de funcionamiento de la unidad de producción y turistica del ITPR | 1) Elaboración de instrumentos de seguimiento y control. 2) Socialización y aprobación del reglamento interno. | 1) 100% de elaboración de instrumentos de seguimiento y control. 2) 100% Socialización y aprobación del reglamento interno para su aplicación. | 1) Sin riezgo