**¿Cuàles son las principales limitantes dentro de la evaluación final de un proyecto que ha durado 5 años en su ejecución?**

Considero que sería su:

**Pertinencia:** Queresponda a las expectativas de los beneficiarios. El tiempo es sumamente importante, y por ello no alcanzar los resultados que en un principio se quisieron alcanzar provoca el ejemplo que indicaba el texto.

*Por ejemplo, si un proyecto en el altiplano se ha enfocado en mejorar la capacidad productiva y la provisión de agua para riego sin responder a las expectativas de fortalecer la articulación de los productores con los mercados* probablemente es parcialmente pertinente.

**Eficacia:** probablemente los resultados a lo acontecido en los cinco años sea la falta de eficacia una de sus limitantes. El texto indica que es un factor clave para comprender que si  *, la ejecución financiera es de 22% y el avance físico general se estima en 32% en la mitad del término de ejecución. Por lo tanto, ese proyecto no muestra eficacia.*

**Eficiencia:** El texto señala que puede ser también una limitante cuando no se toma en cuenta que las*dicho proyecto ha concentrado sus esfuerzos en ejecutar actividades, sin mantener la orientación hacia el objetivo específico y los resultados.*

**Sostenibilidad:** Otra limitante, porque la sostenibilidad determina si las acciones realizadas en el marco del programa son duraderas en el tiempo, presentándose como positivas o negativas.

**Coherencia:** Otra limitante ¿El proyecto tienen coherencia entre lo que dice que hace y lo que efectivamente se está haciendo? En los cinco años creo yo que ya no podría presentare este resultado, se está en el objetivo de trabajar que desde un inicio se buscó la coherencia, ya que presentar un resultado incoherente es una pérdida para la comunidad, económica y de tiempo.

**Impacto:** Si después de los cinco años no alcanza lograr *encarar adecuadamente, deben traducirse en la mejora de los ingresos.* Considero que es una limitante total*.*

**Anclaje institucional:** Otra limitantees tiene una dependencia directa con una organización del Estado cualquiera sea su nivel (nacional, departamental o municipal), el anclaje institucional es determinado por ley o decreto supremo, aspectos de norman distintos temas, semillas, agua, seguridad alimentaria, etc.

* El texto señala una frase que es: decía John Ford, que “lo que buscamos no es un culpable, es una solución”. Y en el caso del seguimiento o la evaluación de un proyecto esto es especialmente  importante.