## Marco Lógico
Anexo 1 MARCO LÓGICO
No. Proyecto: 06-10
Nombre del proyecto | FORTALECIMIENTO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR CON LA MECANIZACIÓN AGRICOLA EN LA COMUNIDAD SAN DIEGO DEL MUNICIPIO ENTRE RIOS DEPARTAMENTO DE TARIA
Nombre de la organización | Comunidad Campesina San Diego
Fecha inicio: 01/07/2016 |  | Fecha finalización:31/06/2016
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | RESULTADOS | ACTIVIDADES | Medios de verificacion | INDICADORES | RIESGOS
OBJETIVO 1. Equipar con tecnologia mecanizada de cultivo para las principales labores agricolas | RESULTADO 1.1. Acta de reunion informativa y aprobación | Reunion informativa de la cotización de maquinaria agricola y sus caracteristicas tecnicas | Actas de reunion | Comunidad equipada con un tractor agricola y sus respectivos implementos | Caida de fuente de financiamiento
| RESULTADO 1.2. Se cuenta con maquinaria agricola con implementos basicos | Compra de maquinaria agricola y sus implementos | Facturas de compras
| RESULTADO 1.3. Empresa realiza la entrega de maquinaria agricola, con sus respectivas recomendaciones | Entrega de maquinaria agricola con la empresa proveedora | Informes de entrega
OBJETIVO 2. Implementar infraestructura de resguardo y mantenimiento basico de maquinaria agricola | RESULTADO 2.1. Comunarios conocen sobre la administración de maquinaria agricola | Gira de intercambio de conocimientos a comunidad cercana con buena administración de maquinaria con infraestructura y herramientas | Informes y fotos | Comunidad cuenta con un galpon de almacenamiento de maquinaria, equipos, herramientas de mantenimiento y vestuario de operador | Cambio de autoridades que no priorizan la infraestructura
| RESULTADO 2.2. Se cuenta con infraestructura basica para resguardo de maquinaria | Replanteo y construcción de galpon de resguardo de maquinaria con material del lugar | Informes y fotos
| RESULTADO 2.3. Se cuenta con herramientas basicas y vestuario de operador | Adquisición de herramientas basicas de mantenimiento de maquinaria y vestuario de operador | facturas de compra
OBJETIVO 3. Fortalecer la administración colectiva de la maquinaria agricola | RESULTADO 3.1. Personeria juridica aprobada en instancias correspondientes | Elaboración y tramite de Personeria Juridica, con sus respectivo reglamento interno y estatutos y su tramite | Documento de personeria juridica | Comunidad cuenta con un comité de administración capacitado para operar el tractor, hacer su mantenimiento y coordinar la organización de trabajos | Cambio de normativas para la constitución de OECAs
| RESULTADO 3.2. Productores agropecuarios organizados | Conformación de Comité de administración | Informes de conformación
| RESULTADO 3.3. Personal relacionado a la administración capacitado | Capacitación en administración, operación y mantenimiento de maquinaria agricola | Informes de capacitación