## Marco Lógico
Anexo 1 MARCO LÓGICO
No. Proyecto: 06-10
Nombre del proyecto | FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE CACAO EN LAS PROVINCIAS INDIGENAS DE LA AMAZONIA
Nombre de la organización
Fecha inicio: |  | Fecha finalización:
OBJETIVO GENERAL | FORTALECER LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN LAS PROVINCIAS INDIGENAS DE LA AMAZONIA
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | RESULTADOS | ACTIVIDADES | INDICADORES | RIESGOS
OBJETIVO 1: Fortalecer el sistema organizacional de los productores de cacao en las provincias indigenas de la amazonia | RESULTADO 1.1: 100% de los productores del cacao promovidos en liderazgo. | 1) Reuniones con los productores de cacao sobre temas de liderazgo | 1) % de los productores participan de reuniones que tratan temas de liderazgo | 1) Poco interes por parte de los productores
| RESULTADO 1.2: 100% de los productores de cacao capacitados en leyes que amparen al productor y la producción de cacao. | 1) Reuniones con los productores para capacitaciones en leyes que amparen al productor | 1) % de los productores participan de reuniones que tratan temas de leyes. | 1) Poco interes por parte de los productores
| RESULTADO 1.3: 100% de elaboración de estatutos y reglamentos que amparen al productor de cacao | 1) Reuniones para organizar un mesa directiva de productores de cacao. 2)Reuniones para la elaboración de estatutos y reglamentos. 3) Reuniones para la aprobacion de estatutos y reglamentos. | 1) una mesa directiva de productores de cacao consolidada. 2) N° de reuniones para la elaboracion de estatutos y reglamentos. 3) N° de reuniones para la aprobación de estatutos y reglamentos. | 1) sin riesgos
OBJETIVO 2: Fortalecer la cadena productiva del cultivo del cacao en las provincias indigenas de la amazonia | RESULTADO 2.1: 100% de asesoramiento técnico en labores culturales del cacao a productores | 1) Reuniones sectoriales para realizar asesoramiento técnico a productores de cacao. 2) Capacitaciones en labores culturales del cacao. | 1) N° de reuniones sectoriales para asesoramiento técnico a productores de cacao 2) N° de capacitaciones en labores culturales del cacao. | 1) sin riesgos
| RESULTADO 2.2: 100% Tecnificada la producción de cacao | 1) Reuniones para identificar las necesidades de técnologia en el proceso hasta la obtencion del cacao. 2) Solicitar apoyo de contraparte al municipio. 3) Reunión para proponer mejores condiciones para del almacenamiento del cacao | 1) N° de reuniones para identificar las necesidades en técnologia en el proceso de la obtención del cacao. 2) N° de capacitaciones en labores culturales del cacao. 3) N° de reunión para proponer mejores condiciones para el almacenamiento del cacao. | 1) sin riesgos
| RESULTADO 2.3: 20 ha/ de SAF por productor para diversificar la producción agricola en la zona | 1) Reunión para promover la implementación de SAF. 2) Reunión para el fortalecimiento de los SAF existentes. 3) Reuniones permanentes para informe de avance en la implementación de SAF y fortalecimiento de los existentes. | 1) N° de reunión para promover la implementación de SAF. 2) N° de reuniones para coadyuvar en el fortalecimiento de SAF existentes. 3) N° de reuniones permanentes para informes de avance en la implementación de SAF y fortalecimiento de los existentes. | 1) Poco interes por parte de los productores
OBJETIVO 3: Consololidar una cadena de comercialización para la producción del cacao de las provincias indigenas de la amazonia | RESULTADO 3.1: 100% de Consolidación del mercado para la producción del cacao | 1) Estimar cantidades de producción anuales. 2) Reuniones de consolidación con empresas compradoras de cacao. | 1) xxx cantidades de producción anual de cacao. 2) N° de reuniones de consolidacion con empresas compradoras de cacao. | 1) Poco interes por parte de los compradores
| RESULTADO 3.2: 100% de Mejoras en las vias de acceso camineras mediante acuerdos con el municipio. | 1) Reunión con las autoridades locales para mejorar las vias camineras. | 1) N° de reuniones con autoridades municipales para mejorar las vías camineras. | 1) sin riesgos