## REC. principales
Seguimiento al logro de resultados proyecto XXX - 20XX | [36 empty] | RECOMENDACIONES PRINCIPALES MTE
|  | mayo |  |  |  | junio |  |  |  | julio |  |  |  | agosto |  |  |  | septiembre |  |  |  | octubre |  |  |  | noviembre |  |  |  | diciembre |  |  |  | Indicador al 31 de mayo de 2016 | Medio de verificacion | AVANCES A FEBRERO 2012 | Productos a lograr DIC-2011 | Productos a lograr MAR-2012 | Productos a lograr MAY-2012 | Escenario 1: cierre en noviembre 2012 | Escenario 2: ampliación del CE | Evaluación realizada al 09.02.12 de los productos a lograr
No |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Realizar la priorización de productos y basar la estrategia de intervención en ello | [32 empty] | 8 productos priorizados | Lista de ocho productos documento de analisis Informe de trabajo en campo en base a los 8 productos d elas unidades correspondientes. | En base al estudio de mercado se tiene la listado de los productos priorizados sobre la cual se realiza la asistencia técnica en las comunidades (4 hortalizas y 4 frutales). Contamos con un respaldo de documento estratégico. Los técnicos ya trabajan con ello. | estrategia en implementación en base al documento de nichos de mercado con 8 productos priorizados | En base a las necesidades y a manera de conocer otros mercados para los productos priorizados se contará con estudios adicionales y estrategias de acceder a los mismos. El equipo técnico realiza AT y cap en base a los productos priorizados en las comunidades, prod: familias capacitadas. | Se cuenta con planes productivos por municipio en el marco de la priorización d elos productos, se tiene una estrategia o plan de comercialización basado en el estudio de nichos y de los otros mercados del eje. | Se habrá comercializado productos tanto en Sucre como en otros departamentos (del eje troncal) | Los mercados para la venta de productos se encuentran consolidados permitiendo una planificación de la producción de acuerdo a la demanda.
1.2 | Concluyo la revisión del documento con el equipo y se cuenta con la propuesta de los 8 productos priorizados | [33 empty] | Documento físico | Documento ya fue revisado y se cuenta con la propuesta | [5 empty] | Cumplido | bar: mayo 4
1.3 | Curso Taller de Formación para jóvenes comunarios | [32 empty] | Carpeta guía del Curso Taller. - Material Logístico requerrido y obtenido. - Nivel de Instrucción del personal capacitador. - Nivel de preparación previa de los participantes. | Ejecución del Curso Taller | [6 empty] | No cumplido | bar: noviembre 4 to diciembre 1
1.4 | Capacitación en Carpinteria y manufactura de muebles | [32 empty] | Técnicos y Artesanos calificados.- Materiales y herramientas al alcance de capacitadores y participantes | Muebles terminados. | No se ha firmado ningún acuerdo | 1 acuerdo de ejecución fue presentado a la EMCL | 2 acuerdos de ejecución han iniciado sus actividades | Evaluación de los AE | Culminan los AE | Los AE continuan y se amplian más | No cumplido | bar: junio 2; diciembre 3 to diciembre 4