## REC. principales
Seguimiento al logro de resultados proyecto "Recuperación de saberes y agricultura familiar en manos de las mujeres universitarias indígenas migrantes de la Universidad Pública de El Alto (UPEA)" | [33 empty] | RECOMENDACIONES PRINCIPALES MTE
|  | Junio |  |  |  | julio |  |  |  | agosto |  |  |  | septiembre |  |  |  | octubre |  |  |  | noviembre |  |  |  | diciembre |  |  |  | Indicador al 31 de junio de 2016 | Medio de verificacion | Explicación avances logrado o no | AVANCES A FEBRERO 2012 | Productos a lograr DIC-2011 | Productos a lograr MAR-2012 | Productos a lograr MAY-2012 | Escenario 1: cierre en noviembre 2012 | Escenario 2: ampliación del CE | Evaluación realizada al 09.02.12 de los productos a lograr
No |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
| ACTIVIDAD GENERAL:Organización y conformación del grupo de recuperación de saberes y reflexión sobre la alimentación saludable, comida consciente y su relación con la madre tierra, la salud y la utilización natural de nutrientes. | [31 empty] | En base al estudio de mercado se tiene la listado de los productos priorizados sobre la cual se realiza la asistencia técnica en las comunidades (4 hortalizas y 4 frutales). Contamos con un respaldo de documento estratégico. Los técnicos ya trabajan con ello. | estrategia en implementación en base al documento de nichos de mercado con 8 productos priorizados | En base a las necesidades y a manera de conocer otros mercados para los productos priorizados se contará con estudios adicionales y estrategias de acceder a los mismos. El equipo técnico realiza AT y cap en base a los productos priorizados en las comunidades, prod: familias capacitadas. | Se cuenta con planes productivos por municipio en el marco de la priorización d elos productos, se tiene una estrategia o plan de comercialización basado en el estudio de nichos y de los otros mercados del eje. | Se habrá comercializado productos tanto en Sucre como en otros departamentos (del eje troncal) | Los mercados para la venta de productos se encuentran consolidados permitiendo una planificación de la producción de acuerdo a la demanda.
1.1 | Identificación -con el CEAM- de una lista de personas interesadas en participar en este proyecto | [28 empty] | 60 mujeres identificadas | Lista de participantes e informe de los intereses y potencialidades de las participantes | Actividad en proceso | bar: Junio 1
1.2 | Se convoca a 60 mujeres universitarias indígenas migrantes de la UPEA a una reunión de presentación del proyecto y se pide su retroalimentación a la metodología del trabajo | [28 empty] | Proyecto socializado | Informes escritos sobre la presentación del proyecto y su retroalimentación | Actividad no concluída | Documento ya fue revisado y se cuenta con la propuesta | [5 empty] | Cumplido | bar: Junio 4
1.3 | Se organizan 3 grupos de las carreras de Ciencias de la Educación, Comunicación y Sociología (UPEA) para iniciar un cronograma de trabajo en tres grupos reducidos por la metodología reflexiva, vivencial y de recuperación de saberes | [28 empty] | 3 grupos organizados | Lista de los tres grupos de trabajo | Actividad no concluída | [6 empty] | No cumplido | bar: julio 2
1.4 | Se desarrolla un cronograma temático de trabajo y se acuerdan fechas de reunión con los 3 grupos de reflexión | [28 empty] | Acuerdo de trabajo aprobado | Documento físico describe el cronograma de trabajo y temático | Actividad no concluída | No se ha firmado ningún acuerdo | 1 acuerdo de ejecución fue presentado a la EMCL | 2 acuerdos de ejecución han iniciado sus actividades | Evaluación de los AE | Culminan los AE | Los AE continuan y se amplian más | No cumplido | bar: julio 4