## REC. principales
Seguimiento al logro de resultados proyecto PROC | [37 empty] | RECOMENDACIONES PRINCIPALES MTE
|  | mayo |  |  |  | junio |  |  |  | julio |  |  |  | agosto |  |  |  | septiembre |  |  |  | octubre |  |  |  | noviembre |  |  |  | diciembre |  |  |  | Indicador al 31 de mayo de 2016 | Medio de verificacion | Explicación avances logrado o no | AVANCES A FEBRERO 2012 | Productos a lograr DIC-2011 | Productos a lograr MAR-2012 | Productos a lograr MAY-2012 | Escenario 1: cierre en noviembre 2012 | Escenario 2: ampliación del CE | Evaluación realizada al 09.02.12 de los productos a lograr
No |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Realizar la priorización de productos y basar la estrategia de intervención en ello | [32 empty] | 8 productos priorizados | Lista de ocho productos documento de analisis Informe de trabajo en campo en base a los 8 productos d elas unidades correspondientes. |  | En base al estudio de mercado se tiene la listado de los productos priorizados sobre la cual se realiza la asistencia técnica en las comunidades (4 hortalizas y 4 frutales). Contamos con un respaldo de documento estratégico. Los técnicos ya trabajan con ello. | estrategia en implementación en base al documento de nichos de mercado con 8 productos priorizados | En base a las necesidades y a manera de conocer otros mercados para los productos priorizados se contará con estudios adicionales y estrategias de acceder a los mismos. El equipo técnico realiza AT y cap en base a los productos priorizados en las comunidades, prod: familias capacitadas. | Se cuenta con planes productivos por municipio en el marco de la priorización d elos productos, se tiene una estrategia o plan de comercialización basado en el estudio de nichos y de los otros mercados del eje. | Se habrá comercializado productos tanto en Sucre como en otros departamentos (del eje troncal) | Los mercados para la venta de productos se encuentran consolidados permitiendo una planificación de la producción de acuerdo a la demanda.
1.2 | Concluyo la revisión del documento con el equipo y se cuenta con la propuesta de los 8 productos priorizados | [32 empty] | Documento revisado | Documento físico | Actividad que fue concluida con el equipo desde febrero del 2012, mes en que se concluyo con la contratación del equipo se lleva la AT y capacitación con los 8 productos priorizados, 4 frutales y 4 hortalizas. | Documento ya fue revisado y se cuenta con la propuesta | [5 empty] | Cumplido | bar: mayo 4
1.3 | Se cuenta con un documento interno de intervención en base a los productos priorizados (y documento de estrategia de disminución de priorización de intervención de los otros productos). | [32 empty] | Estrategia de intervencion en base a los productos priorizados | Documento de estrategia con marco logico descolgado del de los resulatdos. (marco Logico en cascada) que describe claramente los 8 productos | Actividad conlcuida, relacionado al punto anterior. La AT ya no tiene la variedad de la gestión pasada, sin embargo aun se asiste en cultivos no priorizados en las comunidades. | [6 empty] | No cumplido | bar: junio 2
1.4 | Se incorpora en los acuerdos de ejecucion estos productos | [32 empty] | Acuerdos de ejecucion firmados en el marco de perfiles de trabajo | Mini proyecto regionales con lineas de intervencion de los marco logico en cascada | Se cuenta con un borrador que fue presentado a la EMCL en diciembre del 2011. No se ha retomado el AE debido a la situación en que se encuentra el programa. | No se ha firmado ningún acuerdo | 1 acuerdo de ejecución fue presentado a la EMCL | 2 acuerdos de ejecución han iniciado sus actividades | Evaluación de los AE | Culminan los AE | Los AE continuan y se amplian más | No cumplido | bar: junio 2

## Hoja1
Seguimiento al logro de resultados proyecto PROC
|  | mayo |  |  |  | junio |  |  |  | julio |  |  |  | agosto |  |  |  | septiembre |  |  |  | octubre |  |  |  | noviembre |  |  |  | diciembre |  |  |  | Indicador al 31 de mayo de 2016 | Medio de verificacion | Explicación avances logrado o no
No |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | delimitaacion del area a contruir el | [32 empty] | 1. planeacion de delimitacion del area del terreno. 2. planeacion de cuantos jornales para delimitarel area. 3. contractacion de un topografo. 4. planeacion del monto en bolivianos para la alimentacion en la delimitacion. 5.planeacion del diseño a contruir el sendero. 6.caminata en terreno para identificar el sendero. 7.planificacion de hornales de trabajo para el sendero. 8. contratacion de un especialista de las especies maderables de alto valor economico y medicinal. 9. cuantificacion de jornales para la limpieza del sendero. | 1. documento firmado de planeacion por la directiva del emprendimiento. 2. determinacion de jornales a emplear. 3. contrato firmado con el topografo. 4. acta firmada por el monto a gastar en la delimitacion. 5. acta firmada por la directiva en el diseño definido. 6. acta firmada de la caminata para su identificacion. 7. acta firmada de jornales determinados. 8. contrato firmado con el especialista para el reconocimiento de especies mederables de alto valor economico y medicinales. 9. se determina los jornales a utilizar para el senderismo | se concluyo el trabajo de planeacion | bar: mayo 1 to mayo 4
1.2 | Concluyo la revisión del documento con el equipo y se cuenta con la propuesta de los 9 productos priorizados | [32 empty] | Documento revisado | Documento físico | Actividad que fue concluida con el equipo desde mayo del 2016, mes en que se concluyo con la contratación del equipo se lleva la capacitación con los 9 productos priorizados. | bar: mayo 4
1.3 | Se cuenta con un documento interno de intervención en base a los productos priorizados (y documento de estrategia de disminución de priorización de intervención de los otros productos). | [32 empty] | Estrategia de intervencion en base a los productos priorizados | Documento de estrategia con marco logico descolgado del de los resulatdos. (marco Logico en cascada) que describe claramente los 9 productos | Actividad conlcuida, relacionado al punto anterior. | bar: junio 2
1.4 | Se incorpora en los acuerdos de ejecucion estos productos | [32 empty] | Acuerdos de ejecucion firmados en el marco de perfiles de trabajo | Mini proyecto regionales con lineas de intervencion de los marco logico en cascada | Se cuenta con un borrador que fue presentado a la Halacaldia Municipal de la Region en mayo del 2016. | bar: junio 2