## Hoja1
Anexo 1 MARCO LÓGICO
No. Proyecto: 06-10
Nombre del proyecto | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE FAMILIAS DE COMUNIDADES INDIGENAS PRODUCTORAS DE CACAO EN DOS MUNICIPIOS DEL BENI
Nombre de la organización | ORGANIZACIÓN DE COMUNIDADES INDÍGENAS PRODUCTORAS DE CACAO
Fecha inicio: 1 de agosto de 2016 |  | Fecha finalización: 30 de julio de 2020
OBJETIVO GENERAL | Contribuir a la mejora de los ingresos económicos a partir del fortalecimiento de las capacidades de las familias indígenas dedicadas a la producción del cacao.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | RESULTADOS | ACTIVIDADES | INDICADORES | RIESGOS
OBJETIVO 1 Incrementar la productividad de los cacaotales cultivados por las familias indígenas | RESULTADO 1.1 Las familias indígenas incrementan la productividad de los cacaotales cultivados en 20% | A 1.1. Capacitación en manejo integrado de plagas | N° familias que aplican el manejo integrado de plagas | Condiciones climáticas adversas
|  | A 1.2. implementación de planta comunal de bioinsumos para el control de plagas y enfermedades y recuperación de la fertilidad del suelo | Volumen en Lt o Kg de bioinsumos producidos
|  | A 1.3. Capacitación de buenas prácticas de manejo del cacao cultivado | N° de familias que aplican buenas prácticas de manejo de cacao cultivado
OBJETIVO 2 Disminuir las pérdidas de cosecha y post cosecha del cacao cultivado y del cacao silvestre de las familias indígenas | Resultado 2.1. Se ha dismunido las perdidas por cosecha y post cosecha en un 20% | A 2.1. Implementación de infraestrutura familiar para el fermentado y secado del cacao | N° de familias con infraestructura en funcionamiento | Poco interés de las familias
|  | A 2.1. Implementación de centros de acopio | N° de centros de acopio implementados
OBJETIVO 3 Implementar buenas prácticas de manejo para la recuperación de rodales de cacao silvestre | RESULTADO 3.1 Al menos 80% de las famillias indígenas participantes del proyecto implmentan buenas prácticas de manejo del cacao silvestre | A 3.1. Capacitación en buenas prácticas de manejo de cacao silvestre | N° de familias queaplican buenas prácticas de manejo de cacao silvestre | Ampliación de actividades agropecuarias en rodales de cacao silvestre
|  | A 3.2. Delimitación de cacaotales silvestres | N° de parcelas delimitadas
|  | A 3.3. Repoblamiento de cacaotales silvestres | N° de plantines plantados en cacaotales silvestres
|  | A 3.4. Implementación de viveros de plantines de cacao silvestre | N° de plantines producidos por vivero comunal
OBJETIVO 4 Implementar planes de manejo integrados de los recursos pesca y forestales no maderables | RESULTADO 4.1. Dos planes de manejo integrado de recursos pesca y forestales no maderables implementados por los municipios participantes. | A 4.1. Elaboración de dos planes de manejo integral | N° de planes de manejo elaborados | Conflictos sociales no permiten unaactiva participación de los representantes de las comunidades indígenas
|  | A 4.2. Implementación comunal de manejo pesca sostenible | N° de comunidades que implementan el manejo sostenible de pesca
|  | A 4.3. Implementación comunal del manejo de los recursos forestales no maderables (palma) | N° de comunidades que implementan el manejo de recursos forestales no maderables (palma)
|  | A 4.4. Apoyo a la conformación de comites locales de implementación de planes de manejo integral | N° de comités locales en funcionamiento