## Marco Lógico
Anexo 1 MARCO LÓGICO
No. Proyecto: 06-10
Nombre del proyecto | “LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE TRIGO PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CON SOBERANIA EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ”
Nombre de la organización | COMUNIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE PATACAMAYA, CARABUCO, ESCOMA, AYATA, SORATA, COMABYA, COLQUIRI E INQUISIVI.
Fecha inicio: JUNIO 2016 |  | Fecha finalización: DICIEMBRE 2018
OBJETIVO GENERAL | FORTALECER LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DEL TRIGO QUE CONTRIBUYA A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CON SOBERANIA DE LA POBLACION BOLIVIANA.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | RESULTADOS | ACTIVIDADES | INDICADORES | RIESGOS
OBJETIVO 1
INCREMENTAR LA PRODUCCION DE TRIGO HARINERO . | RESULTADO 1.1: 8 municipios del departamento de La Paz tienen una superficie apoyada de 400 hectareas de trigo en 3 campañas agricolas de verano 2016/17 -2017/18 y 2018/19. | Implementar la superficie inscrita de trigo. Siembra de la campaña agricola de verano por campaña. | Al 100% de la superficie apoyada (superficie apoyada de trigo/superficie inscrita de trigo)*100%
| RESULTADO 1.2: 8 municipios del departamento de La Paz tienen una superficie apoyada de 100 hectareas de papa en 3 campañas agricolas de verano 2016/17 -2017/18 y 2018/19. | Implementar la superficie inscrita de papa. Siembra de la campaña agricola de verano por campaña. | Al 100% de la superficie apoyada(superficie apoyada de papa/superficie inscrita de papa)*100%
| RESULTADO 1.3: 8 municipios del departamento de La Paz tienen una superficie apoyada de 100 hectareas de leguminosas (arveja, haba o tarwi) en 3 campañas agricolas de verano 2016/17 -2017/18 y 2018/19. | Implementar la superficie inscrita de arveja o haba o tarwi. Siembra de la campaña agricola de verano por campaña. | Al 100% de la superficie apoyada(superficie apoyada de leguminosa/superficie inscrita de leguminosa)*100%
| RESULTADO 1.4: 300 hombres y 100 mujeres productores y productoras capacitados en manejo agronomico y produccion agroecologica, promocion, comercializacion y gestion de riesgos; 30 productores capacitados en la elaboracion de productos bioinsumos. | Realizacion de 5 modulos de capacitacion y asistencia tecnica en el manejo agronomico y produccion agroecologica, promocion, comercializacion y gestion de riesgos | Al menos 300 hombres y 100 mujeres productores y productoras son capacitados en manejo agronomico y produccion agroecologica, promocion, comercializacion y gestion de riesgos; 30 productores capacitados en la elaboracion de productos bioinsumos.
| RESULTADO 1.5: 400 productores y productoras cancelan el costo de la semillas proveidas.; Recueperacion del 100 % de cartera prestada. | Recuperacion de cartera al 100 %. | Al menos 400 productores y productoras cancelan su credito sin interes al 100% por cada campaña agricola de verano.
OBJETIVO 2
FORTALECER EL USO DE SEMILLA CERTIFICADA Y MEJORADA DE TRIGO PARA EL INCREMENTAR LA PRODUCION. | RESULTADO 2.1 : Entrega eficaz de 800 quintales semilla de trigo certificada y mejorada a los productores beneficiarios en las tres campañas agricolas de verano 2016/17 -2017/18 y 2018/19. | Entregar eficazmente la semilla a los productores beneficiarios por campaña. | Al 100 % de entrega eficaz de semilla (presupuesto ejecutado de semilla/presupuesto planificado de semilla)*100%
| RESULTADO 2.2 : Entrega eficaz de 3500 quintales semilla de papa certificada a los productores beneficiarios en las tres campañas agricolas de verano 2016/17 -2017/18 y 2018/19. | Entregar eficazmente la semilla a los productores beneficiarios por campaña. | Al 100 % de entrega eficaz de semilla(presupuesto ejecutado de semilla/presupuesto planificado de semilla)*100%
| RESULTADO 2.3 : Entrega eficaz de 200 quintales semilla de una leguminosa certificada (200 qq de arveja o haba o tarwi) a los productores beneficiarios en las tres campañas agricolas de verano 2016/17 -2017/18 y 2018/19. | Entregar eficazmente la semilla a los productores beneficiarios por campaña. | Al 100 % de entrega eficaz de semilla(presupuesto ejecutado de semilla/presupuesto planificado de semilla)*100%
OBJETIVO 3
FORTALECER LOS SISTEMAS DE PRODUCCION SOSTENIBLE, ACOPIO Y COMERCIALIZACION DE TRIGO. | RESULTADO 3.1. LAS ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS CUENTA CON UNA ESTRATEGIA DE PRODUCCION SOSTENIBLE DE TRIGO. | Elaboracion de una estrategia de produccion sostenible de trigo. | 8 municipios cuentan con una estrategia de produccion sostenible de trigo.
| RESULTADO 3.2. LAS ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS CUENTA CON UNA ESTRATEGIA DE ACOPIO DE TRIGO. | Elaboracion de una estrategia de acopio de trigo. | 8 municipios cuentan con una estrategia de acopio de trigo.
| RESULTADO 3.3. LAS ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS CUENTA CON UNA ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACION DE TRIGO. | Elaboracion de una estrategia de comercializacion de trigo.. | 8 municipios cuentan con una estrategia de comercializacion de trigo.
NOTA: SOBRE EL OBEJTIVO 1, SE DEBE ESTABLECER ESTRATEGIAS DE INCENTIVOS PARA LA PRODUCCION DE TRIGO, COMO EJEMPLO DAR SEMILLA DE PAPA Y UNA LEGUMINOSA (HABA, TARWI, ARVEJA, OTROS) A CREDITO SIN INTERES.