## Hoja1
Seguimiento al logro de resultados proyecto Campaña agricola verano 2016-17
|  | marzo |  |  |  | abril |  |  |  | mayo |  |  |  | junio |  |  |  | julio |  |  |  | agosto |  |  |  | septiembre |  |  |  | octubre |  |  |  | noviembre |  |  |  | diciembre |  |  |  | enero |  |  |  | febrero |  |  |  | Indicador por cada campaña agricola de verano 2016-17, | Medio de verificacion
No |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Reunión interna de planificación de campaña agricola. | [48 empty] | Por lo menos 1 reunion de planificacion. | Acta de Reunion. | bar: marzo 1
2 | Remisión de invitaciones a organizaciones para taller de planificación. | [48 empty] | Al menos 32 invitaciones elaboradas y enviadas. | Cartas enviadas y recpecionadas. | bar: marzo 2 to abril 1
3 | Taller de planificación de la campaña con organizaciones. | [48 empty] | Al menos 32 Talleres de planificación de la campaña con organizaciones por campaña. | Listas de asistencia. Fotografias. Acta de Taller. | bar: abril 2 to mayo 1
4 | Recepción de documentación requisito de las organizaciones. | [48 empty] | Al menos de 32 carpeta de Recepción requisito de las organizaciones. | Cartas de ingreso con fecha de ingreso. | bar: abril 2 to junio 1
5 | Revisión y complementación de documentación observada. | [48 empty] | Al 100 % de Revisión y complementación de documentación observada. | bar: mayo 2 to junio 1
6 | Elaboración y presentación de listas preliminares de organizaciones a la direccion del proyecto. | [48 empty] | Al menos 8 listas preliminares elaboradas por municipio. | 8 Listas preliminares. | bar: junio 2
7 | Remisión de carpetas y lista preliminar a Asesoria Legal | [48 empty] | 100 % de Remisión de carpetas y lista preliminar a Asesoria Legal | bar: junio 3
8 | Elaboración de Contratos de Provision de Materia Prima por Asesoria Legal. | [48 empty] | Al menos 32 Contratos de Provision de Materia Prima elaborados por Asesoria Legal. | 32 contratos por cada organización productiva. | bar: junio 4
9 | Remisión de carpetas a la direccion del proyecto. | [48 empty] | Al menos 32 carpetas remitidas a la direccion del proyecto. | bar: julio 1
10 | Presentación de documentos de solicitud de insumos, semilla de trigo, papa y leguminosa (cartas y actas). Dirigida a la direccion del proyecto. | [48 empty] | Al menos 32 documentos de solicitud de insumos, semilla de trigo, papa y leguminosa Dirigida a la direccion del proyecto. | 32 cartas de solicitud de insumos y actas. | bar: mayo 2 to junio 1
11 | Reunión tripartita y firma de Contartos de .Provision de Materia Prima. (Empresa Proveedora-Direccion del Proyecto-Organización Productiva) | [48 empty] | Al menos 32 Reunión tripartita y firma de Contartos de .Provision de Materia Prima realizados | 32 Actas de Reuniones y contratos firmados. | bar: julio 2 to julio 3
12 | Emisión de listas oficiales por la direccion del proyecto. | [48 empty] | 8 listas oficiales de 8 municipios elaborados. | 8 Listas oficiales de 8 municipios. | bar: julio 4
13 | Procesos de adquisición de insumos, semillas de trigo, papa y leguminosa escogida. | bar: agosto 1
14 | Entrega de listas oficiales a los proveedores. | [48 empty] | Entrega de 8 listas oficiales a los proveedores de semilla. | Cartas enviada y recepcionadas. | bar: agosto 2
15 | Entrega eficaz de Semillas (Trigo, Papa y Leguminosa) a los productores beneficiarios. | [48 empty] | Entrega eficaz de Semillas (Trigo, Papa y Leguminosa) a 32 organizaciones de productores beneficiarios. | Registros de seguimiento a la distribucion de semillas. | bar: agosto 3 to agosto 4
16 | Seguimiento a la siembra de lo cultivos de trigo, papa y leguminosa. | [48 empty] | Seguimiento a la siembra de lo cultivos de trigo, papa y leguminosa a 32 organizaciones. | Fotografias. Boletas de Asistencia. Georeferecniacion del terreno.. | bar: septiembre 1 to enero 4
17 | Realizacion de 5 modulos de capacitacion y asistencia tecnica en el manejo agronomico y produccion agroecologica, promocion, comercializacion y gestion de riesgos | [48 empty] | Al menos 300 hombres y 100 mujeres productores y productoras son capacitados en manejo agronomico y produccion agroecologica, promocion, comercializacion y gestion de riesgos; 30 productores capacitados en la elaboracion de productos bioinsumos. | Listas de asistencias y fotografias. | bar: septiembre 1 to enero 4
18 | Recuperacion de cartera al 100 %. | [48 empty] | Al menos 400 productores y productoras cancelan su credito sin interes al 100% por cada campaña agricola de verano. | Boletas de deposito al banco. | bar: julio 1 to agosto 4
19 | Elaboracion de una estrategia de produccion sostenible de trigo. | [48 empty] | 8 municipios cuentan con una estrategia de produccion sostenible de trigo. | 1 estrategia elaborada. | bar: marzo 1 to abril 1
20 | Elaboracion de una estrategia de acopio de trigo. | [48 empty] | 8 municipios cuentan con una estrategia de acopio de trigo. | 1 estrategia elaborada. | bar: abril 2 to mayo 1
21 | Elaboracion de una estrategia de comercializacion de trigo.. | [48 empty] | 8 municipios cuentan con una estrategia de comercializacion de trigo. | 1 estrategia elaborada. | bar: mayo 2 to junio 1