## EJEMPLO
Anexo 1 Matriz de marco lógico |  |  | No. Proyecto: 06-10
Nombre del proyecto
Nombre de la organización
Fecha inicio: |  | Fecha finalización:
OBJETIVO GENERAL | Describe el propósito final del proyecto propuesto. Debe ser conciso y transmitir la contribución general que dará el proyecto a la solución del problema planteado en la justificación. Ejemplo: Los grupos de pescadores de XXXX usan alternativas para el mejor manejo de sus recursos pesqueros y se benefician de ellos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | RESULTADOS | ACTIVIDADES | INDICADORES | RIESGOS
Los objetivos son logros más concretos que se quieren conseguir y que nos permiten alcanzar el objetivo general. Idealmente no deben ser más de 3. Ejemplo: Las asociaciones de pescadores y la jefatura del refugio marino Bahía XXX realizan acuerdos para la pesca en la bahía | Son los cambios medibles y específicos que ocurren como consecuencia del proyecto. 1 a 3 resultados por objetivo. Ejemplo: Acuerdos anuales sobre la zona, épocas y tallas de pesca | Debe haber relación entre actividades y resultados. Incluir actividades generales y detallarlas identificando qué se hará, cuándo, duración y lugar. 1 a 5 actividades generales. Ejemplo: 1) 2 talleres de un día en Bahía XXX para la definición de las zonas, épocas y tallas de pesca con los pescadores y personal refugio (30 pnas). 2) 1 Gira de intercambio de un día con autoridades del refugio por la bahía y líderes de las asociaciones (10 pnas) | Apunta a qué es lo que se va a medir para saber si un resultado se logró o no. Se relacionan directamente con los resultados. Se deben anotar màximo de 1 a 2 indicadores por resultado. Ejemplo: Cantidad de acuerdos alcanzados | Se refiere a lo que puede afectar el desarrollo exitoso del proyecto y podría impedir el logro de resultados. Pueden ser factores externos (del contexto político-social-económico-físico) o interno (de la organización). Se debe indicar también de qué manera se minimizarán esos riesgos