CASO A

PROPUESTA PROYECTO:

TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACION DE CEREALES EN LA REGIÓN EL CAÑADÓN, MUNICIPIO LA CORDILLERA

**1. Análisis**

* Falta precisar el contexto donde se pretende implementar el proyecto. Donde, por ejemplo, se resalte las normativas nacionales, departamentales y municipales que favorecen a la producción, transformación y comercialización. Asimismo, el diagnostico que nos presenta es muy general.
* Falta hacer el análisis del árbol de problemas para precisar la situación A, y determinar la situación B que se pretende lograr con la implementación del proyecto.
* Considerando que una propuesta debe contemplar plazos, la propuesta no específica de qué fecha a que fecha será la duración del proyecto.

**2. Conclusiones y recomendaciones**

* Es necesario realizar una lectura rigurosa y precisa de la realidad, analizando fortalezas y debilidades de los productores de cereales. Sobre esa base elaborar el árbol de problemas donde se determine la necesidad más urgente.
* Como no existe un análisis de los problemas, no se ha considerado la importancia de la organización (la central de cooperativas) como un elemento que contribuya a la sostenibilidad del proyecto.
* Es necesario incluir un indicar que enfatice el fortalecimiento de capacidades de los miembros de las cooperativas agropecuarias para la incidencia.

**CASO B**

**PROPUESTA PROYECTO:**

**INCREMENTO DE LA DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS Y EL INGRESO EN LA COMUNIDAD TRES CRUCES, MUNICIPIO AGUAS CLARAS**

**1. Análisis**

* No se precisa los plazos de duración del proyecto.
* No se detallan las fortalezas y oportunidades que tiene la comunidad de Tres Cruces; sólo se enfatiza las problemáticas de la comunidad.
* El contexto es muy general, no se ha indicado los aspectos y/o factores que influyen en los temas planteados en el proyecto.
* Falta un análisis e identificación y, sobre todo, priorización de la problemática a resolver.
* El objetivo general es muy ambiguo.
* En el marco lógico no se visibiliza indicadores que contribuyan a la sostenibilidad del proyecto.

**2. Conclusiones y recomendaciones**

* El objetivo general, sugiero que esté planteado en el sentido de contribuir a mejorar la calidad de vida de la población de la comunidad de Tres Cruces…. Ya que los proyectos contribuyen a solucionar las necesidades, no solucionan los problemas de manera total
* Es necesario complementar con un indicador que resalte el consumo de la diversidad de productos orientados a disminuir la desnutrición y los riesgos de padecer enfermedades.
* En el marco lógico, se debe precisar indicadores que apunten a la sostenibilidad del proyecto. Por ejemplo, en superficie de riego incrementada, también se debe contemplar el tema de normativas comunales que permitan el buen uso y mantenimiento de los atajados o sistemas de riego.
* Por otro lado, en el marco lógico no se visualiza las acciones de incidencia de las y los productores para garantizar recursos públicos orientados a la seguridad alimentaria.