- PLAN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

SEGUIMIENTO AL LOGRO DE RESULTADOS

|  | Resultados | Mes 1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 | M10 M11 M12 | Indicador a diciembre de 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Recuperación de semillas y razas criollas, se adquiere más soberanía y autonomía dentro de los territorios. Capacitación a las familias para mejorar la producción. | X X X X X X X X X | X . | Cinco semillas y razas criollas recuperadas. Cuarenta familias capacitadas. |
|  | Integrantes de la comunidad conscientes sobre la importancia de la defensa de las semillas nativas y razas criollas. Espacios fortalecidos de hermandad de los integrantes de ASOAGROS. Seguimiento al consumo de compradores. | X X X X X X X X X X X X X X X X | X X X X X X X X X | Actores integrantes de ASOAGROS empoderados sobre la defensa del territorio y las semillas. 90% de consumidores permanentes. |
| Resultados |  | Aproximadamente más del 80% de las familias participantes han obtenido un beneficio y superado las pérdidas por factores externos. | Evaluación y seguimiento de la experiencia con las familias participantes. | Posibilidades de mejorar la comercialización y ampliación de los puntos de venta. |
|  |  | Más del 80% de las familias contempla mejora la productividad gracias a la capacitación. | Evaluación y valoración acerca de la capacitación recibida. |  |
| Actividad | Brindar formación sobre la importancia y defensa de las semillas nativas y razas criollas. Crear espacios de hermandad de los integrantes de ASOAGROS. Encuentros permanentes de carácter local y regional sobre la soberanía y autonomía de las semillas criollas y nativas. Reuniones de evaluación permanentes de los integrantes del mercado. Seguimiento a los consumidores permanentes. | Recursos | Presupuesto | Condición previa |
|  |  | Cursos de formación Encuentros solidarios de trueques e intercambios de semillas, canje, etc. Reuniones al terminar las actividades del mercado todos los sábados y reuniones mensuales de planificación. Realización de rifas semanales. (Base de datos). | Apoyos de entidades estatales y privadas tanto nacionales como internacionales. | Convicción y disciplina de los participantes. Consciencia sobre la importancia de la defensa de las semillas y razas y criollas. |