## Slide 1
 | Resumen narrativo | Indicador objetivamente verificable | Medios de verificación | Hipótesis/supuestos/ factores externos
Fin (finalidad) Objetivo general | Incrementados los ingresos de las familias lideradas por mujeres | Al menos el 80% de las familias lideradas por mujeres han incrementado sus ingresos provenientes de unidades de producción caprinas en un 50% | Diagnósticos Estudios de base | Los precios de los productos y subproductos caprinos se mantienen estables Se mantiene la demanda de los productos y subproductos
Objetivo Específico (propósito) | Mejorada la producción caprina | Al menos el 80% de las familias lideradas por mujeres han mejorado la producción caprina en un 30%, respecto al año 2014 | Estudios de base Sistemas de seguimiento y evaluación implementados por el proyecto | Se mantiene la demanda de los productos y subproductos Existe oferta de agua para la producción caprina en condiciones normales
Resultado (productos/ componentes) | >Mujeres jefas de hogar organizadas >Mujeres aplican buenas prácticas en el manejo del rebaño caprino | Al finalizar el proyecto, al menos una organización de mujeres productoras caprinas conformada por comunidad. Al menos el 70% de las familias lideradas por mujeres están aplicando buenas prácticas de manejo caprino en sus rebaños | Estudios de base Sistemas de seguimiento y evaluación implementados por el proyecto Sistematizaciones realizadas | Se mantiene la prioridad del gobierno nacional para la organización facilitando los procesos Los precios de los insumos necesarios se mantienen estables
Actividad |  Desarrollar capacidades para la organización mediante la capacitación  Realizar talleres teórico-prácticos para el buen manejo del rebaño caprino  Apoyar la adquisición de insumos mediante transferencias no reembolsables | Cursos de capacitación realizados Talleres para el buen manejo del rebaño caprino realizados Numero de transferencias realizadas Seguimiento y evaluación de las actividades | Sistemas de seguimiento y evaluación implementados por el proyecto Evaluación de resultados | Las mujeres están motivadas y sensibilizadas para los eventos de capacitación El proyecto cuenta con los recursos necesarios para realizar las transferencias El proyecto cuenta con un sistema de seguimiento y evaluación
MARCO LÓGICO