|  | Resumen narrativo | Indicador objetivamente verificable | Medios de verificación | Hipótesis/ supuestos / factores externos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo general | Mejorar la cantidad y calidad de las semillas nativas y razas criollas, a fin de contar con una buena producción para la oferta en el mercado campesino agroecológico de Tuluá. | Aproximadamente 5 variedades de fríjol nativo; 5 variedades de maíz nativo: rojo ojo de gallo, amarillo diente de caballo, limeño, manizaleño y maíz negrito. Gallina y pollo criollo; cerdos. | Cosecha de lo sembrado a 1 año. Razas criollas a 6 meses. | Mayor cantidad de oferta en el mercado y por ende mayores consumidores. |
| Objetivos específicos | Mantener en buen estado las semillas y reproducirlas, al igual que las razas criollas. | Aproximadamente un 50% de las familias de ASOAGROS mejoró la producción artesanal de las semillas diversificando de manera respetuosa con el ambiente. Igual, un 80% de diversidad de razas criollas. | Evaluación y seguimiento a los predios por parte de los custodios de semillas y razas. | Posibilidades de ampliar la comercialización con más puntos de venta y/o apoyar otras redes de mercados. |
| Resultados | Al recuperarse las semillas y razas criollas, se adquiere más soberanía y autonomía dentro de los territorios. | Aproximadamente más del 80% de las familias participantes han obtenido un beneficio y superado las pérdidas por factores externos. | Evaluación y seguimiento de la experiencia con las familias participantes. | Posibilidades de mejorar la comercialización y ampliación de los puntos de venta. |
|  | Capacitación a las familias para mejorar la producción. | Más del 80% de las familias contempla mejora la productividad gracias a la capacitación. | Evaluación y valoración acerca de la capacitación recibida. |  |
| Actividad | Brindar formación sobre la importancia y defensa de las semillas nativas y razas criollas. Crear espacios de hermandad de los integrantes de ASOAGROS. Encuentros permanentes de carácter local y regional sobre la soberanía y autonomía de las semillas criollas y nativas. Reuniones de evaluación permanentes de los integrantes del mercado. Seguimiento a los consumidores permanentes. | Recursos | Presupuesto | Condición previa |
|  |  | Cursos de formación Encuentros solidarios de trueques e intercambios de semillas, canje, etc. Reuniones al terminar las actividades del mercado todos los sábados y reuniones mensuales de planificación. Realización de rifas semanales. (Base de datos). | Apoyos de entidades estatales y privadas tanto nacionales como internacionales. | Convicción y disciplina de los participantes. Consciencia sobre la importancia de la defensa de las semillas y razas y criollas. |