MATRIZ DE MARCO LOGICO:

| Resumen Narrativo | Indicador objetivamente verificable | Medios de verificación | Hipótesis/ supuestos/ factores externos |
| --- | --- | --- | --- |
| Objetivo general: Mejoradas las condiciones de vida de las familias de la organización de mujeres | 80% de las familias reducen los índices de desnutrición en un 20% hasta la finalización del programa. | Diagnóstico de la situación familiar. |  |
| Objetivo específico: Incrementar los ingresos económicos de las familias de la organización de mujeres. | 80% de las familias de la organización de mujeres, incrementan sus ingresos económicos en un 5% al finalizar el proyecto como producto de la venta de hortalizas. | Informe final. Sistematización de experiencias. | El gobierno fomenta el consumo de productos sanos y con un precio estable. |
| Resultados R1. Mejorada la producción de cultivos en ambientes atemperados y con el enfoque agroecológico. | 80% de las mujeres han incrementado los rendimientos de hortalizas en un 5% a partir del 2do año del proyecto. | Informe técnico de avance. | Los factores climáticos favorecen la producción de cultivos. |
| R2. Fortalecida la organización de mujeres para la venta directa de productos agrícolas en mercados locales. | 80% de las mujeres de la organización se organizan y acceden a 2 espacios de venta directa de hortalizas hasta la finalización del proyecto. | Compromisos firmados. Registro de venta. | Se fortalece la venta directa de productos “sanos” en espacios de venta directa. |
| R3. Organización de mujeres fortalecida acceden a proyectos gestionados por cuenta propia. | 2 propuestas de desarrollo elaborada y gestionada por la organización de mujeres ante instancias públicas y/ privadas hasta la finalización del proyecto. | Propuestas elaboradas. | Instituciones público y/o privadas fomentan el apoyo a organizaciones de mujeres. |
|  | Recursos | Presupuesto (Bs) |  |
| Actividades: AR1. Capacitación en manejo de cultivos. AR2. Capacitación en gestión y comercialización de productos AR3. Capacitación en fortalecimiento organizacional y elaboración de propuestas. | Materiales e insumos Cursos de capacitación. Facilitador. Material de difusión. Material de escritorio. Copia de fotografías. Seguimiento y evaluación. Intercambios de experiencias. | 60.000,00 15.000,00 8.000,00 15.000,00 5.000,00 150,00 15.000,00 20.000,00 Total: 138.150,00 |  |