**OBJETIVOS**

**ANTES**  **DESPUES**

 

Parcela abandonada Utilidad del espacio de producción

 

Riego escaso Facilidades de riego para producción

 

Disminuida producción “Flor” Rendimiento alta de producción “Flor”

**MARCO LOGICO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **OBJETIVO GENERAL*** Aumentados los ingresos de una familia productora de “Variedad de flores” en la comunidad de Avircato. Rio Abajo (La Paz – Bolivia)
 | **INDICADOR OBJETIVAMENTE VERIFICABLE*** La familia productora de “Flores” ha incrementado sus ingresos al menos un 80 %, de forma económicamente
 | **MEDIOS DE VERIFICACION*** Análisis de una muestra que represente a la familia productora de “Flores”
 | **HIPOTESIS*** Los precios de la producción de “Flores muestra inestabilidad en un rango positivo económico en ciertas temporadas del año.
 |
| **OBJETIVO ESPECIFICO*** Reducidos los costos que demanda la producción en una familia productora de “Variedades de flores”.
 | * La familia productora ha disminuido su costo de producción en un 30% respecto a otras temporadas.
 | * Análisis de una muestra que represente a la familia productora de “Flores”.
 | * Es posible que la producción pueda ser sostenible económicamente para otra camada de producción en “Flores”.
 |
| **RESULTADOS*** Se ve mejoradas el rendimiento de las cosechas de la producción de “Flor “de la familia.
 | * Un 90% ha mejorado la cantidad de sus rendimientos en la cosecha de la producción de “Flor”.
 | * Análisis de una muestra que represente a la familia productora de “Flores”.
 | * Comportamiento climático en condiciones normales.
* Obtención y aplicación de medios químicos para el cuidado de la cosecha.
 |
| **ACTIVIDADES*** Cursos de capacitación
* Compra de insumos
* Técnicas de siembra
* Seguimiento y evaluación
 | **RECURSOS*** Fondo inicial compra de insumos
* Fondo inicial (Carpa Solar) desde las fases1,2,3) Construcción infraestructura
 | CONDICION PREVIA* Se ha socializado con la familia, el cual se podrá contar apoyo financiero
 |  |