Situación Actual                                              Situación con el Proyecto.

Objetivo General del Proyecto.

“Contribuir a la gestión integral del  territorio de la TCO Machareti,  a través de la implementación  de iniciativas  productivas  Económicas Comunitarias con criterios de sostenibilidad”.

| Resumen Narrativo | Indicador objetivamente Verificable | Medios de verificación | Hipótesis /Supuestos/Factores Externos |
| --- | --- | --- | --- |
| Objetivo Especifico: 1 Se ha implementado el proyecto de Iniciativa productiva Económica Comunitaria para mejorar las condiciones de vida y minimizar el índice de la situación Socioeconómicas | Se ha logrado el 85% de las familias productores de pequeños ganaderos se apropian las iniciativas económicas productivas | Estudio de situación actual | Existe probalidades de coadyuvar estas iniciativas |
| Resultado 1: se estableció las infraestructura productivas adecuadas | Condiciones aceptables para lograr nuestros éxitos | Se cuenta con infraestructura productivas adecuadas | La políticas económicas, social partidarias se direccionan |
| Resultado 2: se ha incrementado el índice de las condiciones Socioeconómicas de las familias | De todas las familias el 75% de las productores de pequeños ganaderos ha incrementado sus ingresos | Se cuenta con un diagnósticos demostrativos | Se cuenta con alternativas de mercados para el productor |
| Actividades: | Presupuestos | Tiempos(Cronograma) | Responsable |
| Act.1.R1. -Socialización del proyectos con los beneficiarios -Contratación del responsable de proyectos -Realizar asamblea de beneficiarios de la contraparte de mano de obra local (maderas) para las construcciones productivas , evaluación , seguimientos -Construcción de infraestructuras | 5000 60000 36000 85000 | Mes 1 12 meses A cada tres meses seguimientos Cinco meses | Directorio de la Organización El directorio de la Organización Responsable de proyectos Responsable de proyectos |
| -Seguimientos ,evaluación de las actividades del proyectos en asambleas de beneficiarios | 35000 | Por semestre | El responsable y el dirigentes de la organización |
| Act.1 R.2 Capacitación y asistencias técnicas de manejo de ganados bovino criollo | 45000 | Por Trimestre | El Responsable de proyecto |
| Act.2 R.2 Las familias reciben los semovientes pies de crías reproductoras | 15000 | En los primeros tres meses | Responsables los beneficiarios |
| Act.3 R.2 Los beneficiarios establecen su ganaderías con manejo de monte nativos y recursos naturales , con silvopasturas - Seguimientos y evaluación del proyectos Total | 45000 326.000 | Contrapartes local de los beneficiarios Trimestralmente | Responsable los beneficiarios Todos los beneficiarios del proyectos |